**«УТВЕРЖДАЮ»**

**вице-министр**

**информации и общественного развития**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Тлепов**

**Дорожная карта**

**по реализации спецпроекта «Үнем-қоғам қуаты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** |  |  | **Срок реализации** | **Финансирование** | **Форма завершения** |
| 1 | Информационно-разъяснительная работа по реализации Концепции проекта | МИОР, МОН, МИИР, МИО, КИОР | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  УО,  УПТиАД,  акиматы городов и районов | 2 полугодие  2020г. постоянно | Не требуются | СМИ, социальные сети, билборды, общественный транспорт, информационные стенды |
| 2 | Разработка и внедрение специальных предметов для внедрения в школьную программу лекций и обучающих онлайн тренингов на платформе Открытый Университет (тайм-менеджмент, критическое мышление и др.) | МОН | - | - | август-сентябрь 2020г. | Не требуются | Курсы лекций, семинаров, практикумов |
| 3 | Разработка и распространение практических советов и навыков в формате «правила современной жизни» через информационные каналы | КИОР, МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  КГУ «Центр развития молодежных инициатив»,  Павлодарский Государственный Университет им. С. Торайгырова  (по согласованию) | 2 полугодие | В рамках бюджета КИОР | Видео-ролики, посты, подкасты |
| 4 | Распространение в социальных сетях и СМИ положительных видеороликов о прагматичном поведении. | КИОР, МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  акиматы городов и районов | 2 полугодие | В рамках бюджета КИОР    Местный бюджет | Видео-ролики, посты, интервью |
| 5 | Размещение материалов на «Ruh.kz» | КИОР | - | - | 2 полугодие | В рамках бюджета КИОР | Видео-ролики, посты, подкасты, курсы лекций, семинаров, практикумов МОН |
| 6 | Производство современного аудиовизуального контента для детей и молодежи | МИОР, КИОР | -  - | - | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Видео-ролики |
| 7 | Расширение сети экологического волонтерства | МЭГПР | - | - | 2 полугодие | Не требуется | эко-маршруты (по сбору мусора, по уходу за насаждениями и т д.) |
| 8 | Проведение комплекса обучающих и практико-ориентированных мероприятий по вопросам сохранения финансовых ресурсов и экологического мышления среди населения | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  УНОСиВР,  ВУЗы  (по согласованию) | 2 полугодие | Местный бюджет | Семинары (вебинары), тренинги, он-лайн курсы, мастер-классы |
| 9 | Широкомасштабное освещение в СМИ топ-7 международных экологических акций *(Всемирный день воды, День деревьев, Марш парков, Международный день очистки водоемов, День без автомобиля, День без бумаги, Мы чистим мир)* | МИОР, МЭГПР, КИОР, МИИР, МИО | Данный пункт передан на исполнение | УНОСиВР, УО (ДЮЦЭТ),  акиматы городов и районов | 2 полугодие | В рамках предусмотренных средств | Челленджи по поддержке акций |
| 10 | Клуб направленный на развитие навыков учащихся | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УО,  КГКП «Областной Дворец школьников им.М.Катаева» | Октябрь-ноябрь | Местный бюджет | Видео-ролики, посты, подкасты, курсы лекций, семинары, практики |
| 11 | Проведение марафона и веломарафона среди молодежи  (пропаганда бережного отношения к своему здоровью) | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  УПРТиС,  УИОР,  КГУ «Центр развития молодежных инициатив» | 2 полугодие | Местный бюджет | Марафоны, веломарафоны |
| 12 | Организация онлайн встреч в формате «TEDx» среди предпринимателей и молодежи «KӘСІПКЕРЛІККЕ БІР ҚАДАМ» | МИО,  НПП «Атамекен» | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  КГУ «Центр развития молодежных инициатив»,  ВУЗы  (по согласованию) | 2 полугодие | Не требует финансовых средств | Видео-ролики, семинары |
| 13 | Рубрика онлайн лекций  «ПРАГМАТИЗМ ЖӘНЕ РАЦИОНАЛИЗМ» | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  акиматы городов и районов,  ВУЗы  (по согласованию) | 2 полугодие | Не требует финансовых средств | Видео-ролики, посты, подкасты, курсы лекций, семинары, практики |
| 14 | Выпуск видеороликов об экономии воды, электроэнергии.  Публикация статей и интервью в региональных СМИ в рамках специального проекта  «Үнем – қоғам қуаты» | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР,  УЭиЖКХ,  акиматы городов и районов | IV квартал | Областной бюджет | Билборды и баннеры с цитатами, пропагандирующими прагматический подход на территории города и районов |
| 15 | Разработка и распространение среди школьников видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УО,  УЗ,  акиматы городов и районов | III квартал | Местный бюджет | видеоролики |
| 16 | Создание обучающих программ, направленных на развитие навыков (тайм-менеджмент, критическое мышление, правовая и финансовая грамотность и др.) | МИО | Данный пункт передан на исполнение | УИОР  акиматы городов и районов области | 2 полугодие | Местный бюджет | Обучающая программа в онлайн формате |

Список сокращений государственных органов:

**МИО** – местные исполнительные органы РК

**МИОР** – Министерство информации и общественного развития РК

**МЭГРП** – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

**КИОР** – Казахстанский институт общественного развития РК

**МОН** – Министерство образования и науки РК

**МИИР** – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

**НПП «Атамекен»** - Национальная промышленная палата «Атамекен»